## WBS简报
截止： | 2018-01-29 |  | 当前WBS总数
79
| 重要性 |  | 类型 |  | 状态 |  | 负责人
| 高 | 36 | 里程碑 | 9 | 需求中 | 7 | 朱志刚 | 30
| 中 | 15 | 任务项 | 69 | 待讨论 | 0 | 窦博文 | 4
| 低 | 3 |  |  | 设计中 | 6 | 王伦佳 | 7
[5 empty] | 开发中 | 8 | 王瑞峰 | 5
[5 empty] | 已发布 | 0 | 王书恒 | 6
[5 empty] | 推迟 | 0 | 赵焕焕 | 10
[5 empty] | 拒绝 | 0
[5 empty] | 已完成 | 5

## 3.X版产品计划
运维管理中台产品计划列表
编号 | 类型 | 名称 | 描述 | 重要性 | 责任人 | 资源 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工作周期 | 状态 | 百分百 | 交付物
1 | 任务项 | 项目前期 |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-24
2 | 任务项 | 成立项目组 |  | 中 | 朱志刚 |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 需求中
3 | 里程碑 | 项目启动会 |  | 中 | 朱志刚 |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 需求中
4 | 任务项 | 项目风险识别 |  | 中 | 朱志刚 |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 需求中
5 | 任务项 | 编写《项目主计划》并确认里程碑 |  | 中 | 朱志刚 |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 需求中
6 | 任务项 | 准备项目启动 |  | 中 | 朱志刚 |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  | 需求中
7 | 任务项 | 迭代一 |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2017-03-30
8 | 任务项 | 需求分析(迭代一)
9 | 任务项 | 需求调研 |  | 高 | 朱志刚 |  | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 1周 | 需求中
10 | 任务项 | 编写《需求文档》 |  | 高 | 朱志刚 |  | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 1周 | 需求中
11 | 任务项 | 系统设计(迭代一)
12 | 里程碑 | 交互原型设计 |  | 高 | 王瑞峰 | 张水生 |  |  |  | 已完成
13 | 任务项 | 效果图设计 |  | 中 | 王瑞峰 | 张水生 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 1周 | 已完成
14 | 里程碑 | 系统架构设计 |  | 高 | 朱志刚 |  | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 1.5周 | 已完成
15 | 任务项 | 系统开发(迭代一)
16 | 任务项 | OmsAgent优化 |  | 高 | 朱志刚
17 | 任务项 | 1、基于Salt改造开发OmsAgent |  | 高 | 朱志刚 | 王伦佳 |  |  |  | 已完成
18 | 任务项 | 2、OmsAgent集成并管理工作进程 | 1、工作进程的启动，停止，配置加载管理 2、工作进程运行资源占用监控控制 | 中 | 朱志刚 | 王书恒 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 1.5周 | 开发中 | 0%
19 | 任务项 | 3、OmsAgent自运维 | Agent宕机自恢复 Agent/采集升级，多OS支持 IP端自动关联，自动分组 完善的错误信息 开机即用 | 高 | 朱志刚 | 王伦佳，窦博文 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 1周 | 开发中 | 70%
20 | 任务项 | 4、高可用方案开发测试 | 1、多master服务机制开发 2、实现服务对等负载 3、多服务的高可用部署架构测试 | 高 | 王伦佳 | 窦博文 | 2018-01-24 | 2018-02-09 | 2周 | 开发中 | 50%
21 | 任务项 | 5、制作OmsAgent一键安装包 |  | 中 | 王伦佳 |  |  |  | 1周 | 已完成
22 | 任务项 | 管理中台首页 |  | 中 | 王书恒
23 | 任务项 | 1、Agent在线情况统计图表 |  | 中 | 窦博文 | 王伦佳 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 2天 | 设计中
24 | 任务项 | 2、系统运行监控概况 |  | 中 | 王书恒 | 王伦佳 | 2018-01-27 | 2018-01-30 | 3天 | 设计中
25 | 里程碑 | OmsAgent管理功能 |  | 高 | 王瑞峰
26 | 任务项 | 1、OmsAgent认证，在线状态管理 |  | 高 | 王瑞峰 | 朱志刚 | 2018-01-27 | 2018-02-07 | 2周 | 开发中
27 | 任务项 | 2、OmsAgent运行管理 | 控制Agent运行，更改agent运行配置 | 高 | 王瑞峰 | 朱志刚 | 2018-01-27 | 2018-02-13 | 2.5周 | 开发中
28 | 里程碑 | 权限管理
29 | 任务项 | 1、组织，用户管理 |  | 高 | 朱志刚 | 王伦佳 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 2周
30 | 任务项 | 2、角色管理 |  | 高 | 朱志刚 | 王瑞峰 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 1周
31 | 任务项 | 3、资源管理 |  | 高 | 王伦佳 | 王伦佳 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 1周
32 | 里程碑 | 插件管理 |  |  | 王伦佳
33 | 任务项 | 1、插件部署 | 添加新的组件部署过程管理，如新加一个日志采集组件 | 高 | 王伦佳 | 朱志刚、王瑞峰 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 2周 | 开发中
34 | 任务项 | 2、插件升级 |  | 中 | 王伦佳 | 王瑞峰 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 1周 | 开发中
35 | 任务项 | 3、运行管理 |  | 高 | 王书恒 | 王瑞峰 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 1周 | 设计中
36 | 任务项 | 4、配置管理 |  | 高 | 朱志刚 | 朱志刚、王瑞峰 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 1周 | 设计中
37 | 任务项 | 5、插件监控 | 1、工作进程的配置修改 2、工作进程的启停控制 3、工作进程资源占用控制 | 高 | 王伦佳 | 王瑞峰 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 1周 | 设计中
38 | 里程碑 | 运维应用市场 |  | 高 | 朱志刚 | 王书恒
39 | 任务项 | 1、开发向导 |  | 高 | 朱志刚 | 王书恒 | 2018-03-09 | 2018-03-30 | 3周 | 开发中
40 | 任务项 | 2、插件上线审核 |  | 高 | 朱志刚 | 王书恒 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 1周 | 设计中
41 | 任务项 | 系统测试(迭代一) |  | 高 |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-30
42 | 任务项 | OmsAgent管理和稳定性测试 |  | 高 | 赵焕焕 |  | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 1周
43 |  | 运维管理中台高可用测试 |  | 高 | 赵焕焕 | 王伦佳 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 1周
44 | 任务项 | 插件开发运行管理测试 |  | 高 | 赵焕焕 | 张畅 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 3天
45 | 任务项 | UAT测试(迭代一) |  | 高 | 赵焕焕 | 张畅 | 2018-03-23 | 2018-03-25 | 2天
46 | 任务项 | 上线验收(迭代一) |  | 高 | 赵焕焕 |  | 2018-03-25 | 2018-03-30 | 1天
47 | 任务项 | 迭代收尾 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-04-06
48 | 任务项 | 项目验收 |  | 高 | 朱志刚 |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1天
49 | 任务项 | 项目关闭 |  | 高 | 朱志刚 |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1天
50 | 任务项 | 项目交付件整理 |  | 高 | 朱志刚 |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1天
51 | 任务项 | 系统移交 |  | 高 | 朱志刚 |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1天
52 | 任务项 | 试运行 |  | 高 | 朱志刚 |  | 2018-03-30 | 2017-04-06 | 5天
53 | 任务项 | 迭代二 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
54 | 任务项 | 系统开发(迭代二)
55 | 任务项 | 管理中台首页
56 | 任务项 | 1、使用帮助向导 |  | 中 | 窦博文 |  | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 1周
57 | 任务项 | OmsAgent管理功能
58 | 任务项 | 1、命令白名单管理 | 控制Agent能够执行的命令，例如交易时段禁止重启机器的命令 | 低 | 王书恒 | 王伦佳 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 1周
59 | 里程碑 | 插件管理
60 | 任务项 | 1、版本管理 |  | 高 | 朱志刚 | 王伦佳 | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2周
61 | 任务项 | 2、插件使用统计 |  | 高 | 朱志刚 | 王伦佳 | 2018-04-11 | 2018-04-18 | 1周
62 | 里程碑 | 接入认证 |  | 低
63 | 任务项 | 1、接入Token管理 | 为接入的系统或用户分配Token | 高 | 王书恒 |  | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 1周
64 | 任务项 | 2、接入API管理 | 为接入的系统或用户分配可使用的API | 低 | 王书恒 |  | 2018-04-11 | 2018-04-18 | 1周
65 | 任务项 | 统计报表
66 | 任务项 | 1、命令执行统计 |  | 中 | 窦博文 | 朱志刚 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 1周
67 | 任务项 | 2、Agent每日在线，异常统计 |  | 中 | 窦博文 | 朱志刚 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 1周
68 | 任务项 | 系统测试(迭代二) |  | 高 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-28
69 | 任务项 | 接入认证测试 |  |  | 赵焕焕 | 秦川 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 3天
70 | 任务项 | 插件版本管理和使用统计测试 |  |  | 赵焕焕 | 朱志刚，张畅 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 1周
71 | 任务项 | 系统使用统计报表测试 |  |  | 赵焕焕 | 窦博文 | 2018-04-22 | 2018-04-25 | 3天
72 | 任务项 | UAT测试(迭代二) |  |  | 赵焕焕 |  | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 3天
73 | 任务项 | 上线验收(迭代二) |  |  | 赵焕焕 |  | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1天
74 | 任务项 | 迭代收尾 |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-30
75 | 任务项 | 项目验收 |  |  | 朱志刚 |  | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1天
76 | 任务项 | 项目关闭 |  |  | 朱志刚 |  | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1天
77 | 任务项 | 项目交付件整理 |  |  | 朱志刚 |  | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1天
78 | 任务项 | 系统移交 |  |  | 朱志刚 |  | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1天
79 | 任务项 | 试运行 |  |  | 朱志刚 |  | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 5天

## 产品版本发布计划
产品发布计划
模块 | 模块 | Feature | 功能描述 | 商业价值描述 | 商业属性 | 商业优先级 | 开发量 | 性价比 | 备注
1 | 3.0版本【计划3月30号发布】
2 | OmsAgent优化 | 1、基于Salt改造开发OmsAgent |  |  | 自动化、监控平台基础 | 高
|  | 2、OmsAgent集成并管理工作进程 |  |  | 产品自监控 | 高
|  | 3、OmsAgent自运维 |  |  | 同上 | 高
|  | 4、高可用方案开发测试 |  |  | HA | 中
|  | 5、制作OmsAgent一键安装包 |  |  | 快速完成agent准确的安装，为客户减少不必要的过程 | 中
3 | OmsAgent管理 | 1、OmsAgent认证，在线状态管理 |  |  | 客户对于Agent最直观的了解 | 中
|  | 2、OmsAgent运行管理 |  |  | 同上 | 中
4 | 权限管理 | 1、组织，用户管理 |  |  | 其他平台权限统一的入口 | 高
|  | 2、角色管理 |  |  |  | 高
|  | 3、资源管理 |  |  |  | 高
5 | 插件管理 | 1、插件部署 |  |  | 扩展平台功能 | 中
|  | 2、插件升级 |  |  |  | 中
|  | 3、运行管理 |  |  |  | 中
|  | 4、配置管理 |  |  |  | 高
|  | 5、插件监控 |  |  |  | 高
6 | 运维应用市场 | 1、开发向导 |  |  | 同上 | 高
2、插件上线审核
| 管理中台首页 | 1、Agent在线情况统计图表 |  |  |  | 高
|  | 2、系统运行监控概况 |  |  |  | 高
7 | 3.1版本【计划4月30号发布】
8 | 运维应用市场 | 1、版本管理 |  |  | 有利于维护和产品迭代 | 高
|  | 2、插件使用统计 |  |  | 为插件的稳定性和易用性提供基础 | 高
| OmsAgent管理 | 1、命令白名单管理 |  |  | 防止误操作导致的毁灭性影响 | 高
| 接口接入 | 1、接入Token管理 |  |  | 安全性把控 | 中
|  | 2、接入API管理 |  |  | 利于维护api和测试 | 中
9 | 统计报表 | 1、命令执行统计 |  |  | 统计出常用的命令 | 低
|  | 2、Agent每日在线，异常统计 |  |  | 方便找出异常节点 | 中
10 | license管理 | 1、实现对平台用户数的控制 |  |  | 管控平台用户使用情况 | 中
11 |  | 2、平台使用时间控制 |  |  | 管控单用户对于平台的操作 | 中
12 |  | 3、平台安装节点数控制 |  |  | 方便控制用户对于节点的管理 | 中
13 | 管理中台首页 | 1、使用帮助向导 |  |  | 使用手册 | 高
14

## WBS属性说明
需求属性 | 属性说明
编号 | 需求的顺序号，唯一性标识
提出人(*) | 即需求的原始提出者，有疑惑时便于追溯,
提出时间 | 原始需求的获得时间，辅助信息
模块(*) | 根据产品的模块划分
· | 用简洁的短语描述该需求所在的模块位置及核心含义
描述(*) | 需求的最本质内容：无歧义、完整性、一致性、可测试等
分类 | 新增功能、功能改进、体验提升、Bug修复、内部需求等
层次 | 基础、扩展（期望需求）、增值（兴奋需求）
重要性 | 重要程度，辅助确定商业价值
紧迫度 | 紧急程度，辅助确定商业价值
持续时间 | 持续时间，辅助确定商业价值
商业价值(*) | 商业优先级，不考虑实现难度，群体决策
开发量(*) | 需求的开发工作量，表征实现难度
性价比(*) | “商业价值/开发量”，用于决定先做哪个
优先级(*) | 表明高、中、低，以备取舍或决定响应次序
状态(*) | 需求生命周期：待讨论、暂缓、拒绝、需求中、开发中、已发布
执行阶段(*) | 状态进入“需求中”后确定
负责人 | 需求实现的阶段负责人
发布时间 | 需求的发布时间
备注 | 其它任何信息，如： 1.被拒绝的理由 2.被暂缓的理由和重启条件 3.其它相关文档 ……